- OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la formulación, inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión del IDPAC con el fin de permitir la orientación de los recursos del Distrito, en el marco de las competencias de la Entidad y del Plan de Desarrollo Distrital.

- ALCANCE:

Inicia con la socialización de los lineamientos del Gobierno Distrital e identificación de los compromisos de la Entidad frente a las metas del Plan de Desarrollo Distrital, pasando por la formulación de proyectos de inversión, su inscripción, registro y actualización. Finaliza con el registro de la actualización dentro de los planes de acción de los proyectos de inversión

- DEFINICIONES

Actualización de proyectos: Es el proceso mediante el cual la entidad responsable de la ejecución del proyecto modifica o ajusta la información contenida en la Ficha EBI-D que diligenció para la inscripción o registro de un proyecto; es decir, modificar o ajustar la información contenida en la Parte I, Información Básica del Proyecto, o la información contenida en el documento de formulación del proyecto.

También se utiliza para que las gerencias de los proyectos modifiquen la información de su plan de acción de acuerdo con sus requerimientos de programación tanto en metas como en presupuesto.

Banco Distrital de Programas y Proyectos: Un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica y económicamente y registradas y sistematizadas” (Acuerdo 24 de 1995). “El objetivo del Banco es organizar de forma sistemática las formulaciones de las intervenciones propuestas por cada una de las entidades distritales, que sirva de soporte para los procesos de planeación, presupuestación y ejecución de la inversión pública” (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).

Concepto de viabilidad. Documento que incluye los resultados de la verificación de los siguientes aspectos: la concordancia del proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital vigente; la competencia de la Entidad para ejecutar el proyecto; la coherencia de la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende resolver y el cumplimiento de los lineamientos para la formulación.

Ficha EBI-D: Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión Distrital, resume la información que contiene el documento de formulación del proyecto de inversión y sirve para que la Administración Distrital y la ciudadanía en general conozcan la información básica del proyecto de inversión que ejecutan las entidades distritales (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).

Formulación de un proyecto de inversión: Procedimiento en el que se identifica y describe una situación que se desea transformar y en el que se plantean, analizan y diseñan las acciones necesarias para lograrlo. El objeto principal de la formulación de proyectos es orientar la inversión pública y hacer eficiente la ejecución de la misma, mediante el análisis de los elementos que componen el proyecto. La información presentada como soporte a la formulación del proyecto debe ser la base para tomar la decisión correspondiente a su ejecución y operación. (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012)

Gerente o responsable de proyecto: Servidor Distrital de la entidad que formula, coordina la ejecución de los proyectos y controla el desarrollo físico y financiero de los objetivos, metas y actividades de los proyectos, además de la generación de los informes requeridos.

Meta proyecto de inversión: Conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).

Plan anual de adquisiciones: El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación (Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, Colombia Compra Eficiente).

Proyecto de inversión: Conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, etc.) con el propósito de transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce” (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).

Reprogramación: Realizar la modificación y/o ajustes necesarios en la programación del Plan de Acción del proyecto de inversión, producto de la autoevaluación que realiza cada entidad una vez finalizada la vigencia. Para el proceso de reprogramación los gerentes de los proyectos de inversión deben tener en cuenta: los resultados alcanzados en el año inmediatamente anterior, los recursos disponibles para el presente año y los avances o retrasos presentados frente al cumplimiento del Plan de Desarrollo. A diferencia de la Actualización, este procedimiento se efectúa al comienzo de cada año de vigencia del Plan de Desarrollo Distrital.

SEGPLAN: Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital. Se define como la articulación estratégica de conceptos, principios, procedimientos e instrumentos con que cuenta la administración distrital para adelantar los procesos de planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación que hacen parte de la gestión pública, orientándola hacia el cumplimiento de las inversiones del Plan de Desarrollo. Aplicativo de la Secretaría Distrital de Planeación en donde se registra la información de los Proyectos de Inversión.

- DOCUMENTOS DE SOPORTE

| Nombre | Entidad | Origen (I: Interno o E: Externo) |
| --- | --- | --- |
| Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos | Secretaría Distrital de Planeación | E |
| Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones | Colombia Compra Eficiente | E |
| Plan de Desarrollo Distrital | Concejo de Bogotá | E |
| Decreto 714 de 1996 “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”. | Alcaldía Mayor | E |
| Acuerdo 63 de mayo 27 de 2002 Por el cual se definen los procedimientos de armonización del presupuesto con los Planes de Desarrollo” | Concejo de Bogotá | E |
| Manual de usuario reprogramación, actualización del plan de acción componente de inversión y de gestión. | Secretaría Distrital de Planeación | E |

- POLÍTICAS

Cada proyecto de inversión deberá contar con un gerente y/o formulador, el cual garantice su formulación y actualizaciones correspondientes en cada uno de los componentes: Ficha EBI-D, gestión, inversión, actividades y territorialización.

La actualización de los proyectos de inversión se realizará de manera continua, cada vez que la gerencia del proyecto así lo determine de acuerdo con los movimientos de recursos, modificación en los componentes del gasto o modificación en las metas y cada trimestre de conformidad con los plazos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación. La actualización debe incluir cada uno de los componentes: gestión, inversión, actividades, territorialización y Ficha-EBI-D, esta última, en los casos que aplique.

La Oficina Asesora de Planeación capacitará y asesorará a los gerentes y/o formuladores en el proceso de formulación, inscripción, registro y actualización de los proyectos de inversión.

Todas las solicitudes de aprobación de modificaciones presupuestales requeridas ante la Secretaría de Planeación Distrital y la Secretaría de Hacienda Distrital deberán contar con el respectivo concepto por parte la Oficina Asesora de Planeación.

Las gerencias de los proyectos de inversión deberán garantizar la coherencia entre la ejecución de las metas y la ejecución contractual, conforme a lo programado en los planes de acción de los proyectos de inversión.

- CONTROLES OPERATIVOS

| Seguridad de la Información | - Formalizar las versiones iniciales y/o actualizadas de la formulación de los proyectos de inversión por parte de los gerentes de proyecto, mediante formato establecido. - Garantizar el correcto ingreso de la información de formulación y/o la actualización del proyecto de inversión en la herramienta tecnológica distrital SEGPLAN, validando con los gerentes y/o formuladores el registro de la información. |
| --- | --- |
| Riesgos Laborales | - Pausas activas de los funcionarios que apoya la implementación del procedimiento. - Examen médico de ingreso de los funcionarios que apoyan la implementación del procedimiento. - Identificación y valoración de los riesgos a los cuales se expone el personal que apoya la gestión e implementación del procedimiento. - Jornadas de inducción y reinducción al personal que apoya la gestión e implementación del procedimiento. |
| Aspectos Ambientales | - Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales. - Uso de medios electrónicos para el reporte y seguimiento de los proyectos de inversión como e-mail y herramienta SHARE POINT. - Implementación y aplicabilidad de la cultura de cero papel. - Impresión a doble cara. - Organización de los documentos para evitar contaminación visual en los puestos de trabajo. |

- ACTIVIDADES

| No | RESPONSABLE (Incluir dependencia) | ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Descripción: ¿Cómo? |  | Registro Evidencia | Instructivos / Criterios de aceptación o rechazo | C |  |
| 1 | Gobierno Distrital. | INICIO Identificar objetivos, programas, metas y/o componentes del plan de gobierno que aplica a la entidad, de conformidad con su misionalidad en el distrito. A ¿Está iniciando el Plan de Desarrollo Distrital? 11 No Si Socializar los lineamientos del Gobierno para la construcción de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. Documento donde se identifican prioridades, indicadores, líneas bases, etc. Establecer prioridades del plan de Gobierno y las problemáticas o necesidades que serán atendidas por la entidad. Actas de reunión o listado de asistencia |  |  |  |  |  |
| 2 | Oficina Asesora de Planeación. | 8 h |  |  |  |  |  |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 3 | Todas las dependencias con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. | 8 h |  |  |  |  |  |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 4 | Todas las dependencias con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. | 16 h |  |  |  |  |  |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 5 | Todas las dependencias con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. | Revisar y analizar el Plan Plurianual de Inversión. Elaborar y/o ajustar el plan plurianual de inversión para el cuatrienio del Plan de Desarrollo Distrital. Documento Plan Plurianual de inversiones. Documento de observaciones y comentarios. A ¿Se aprueba el Plan Plurianual de inversión? 5 No Si Acta de comité. B 8 h |  |  | La Oficina Asesora de Planeación, revisará la relación ante las necesidades del IDPAC incluidas en el Plan Plurianual de Inversión. |  | X |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 6 | Comité Directivo. | 2 h |  |  |  |  |  |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 7 | Comité Directivo. | 2 h |  |  | El comité directivo, aprobará o no la propuesta del Plan Plurianual de Inversión. |  | X |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 8 | Oficina Asesora de Planeación. | 8 H | Enviar el Plan Plurianual de Inversión a la Entidad Cabeza de Sector para su aprobación. Documento Plan Plurianual de inversión aprobado por comité. B ¿Se requiere ajustes? 5 Si No Designar gerentes y/o formuladores de los proyectos de inversión. Impartir los lineamientos para la formulación de los proyectos de inversión. Formular y/ o ajustar los proyectos de inversión. C Documento de formulación del proyecto de inversión. Circular con lineamientos. |  | Deberá ajustarse a la cuota de inversión aprobada, conforme a los ajustes solicitados por la Secretaria Distrital de Hacienda. |  | x |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 9 | Comité Directivo. | 2 H |  |  | Serán los encargados de formular y actualizar los proyectos de inversión establecidos en los lineamientos identificados en el Plan de Desarrollo Distrital. |  |  |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 10 | Oficina Asesora de Planeación. | 4 h |  |  | Los lineamientos se impartirán de acuerdo a las políticas de la OAP y a las directrices de la Secretaria Distrital de Planeación. Se enfatizará en la adecuada formulación de las metas, el diagnóstico y la justificación, conforme lo establecido en al Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos |  |  |
|  |  | CR |  |  |  |  |  |
| 11 | Todas las dependencias con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. | 40 h |  |  | Se seguirá la formulación conforme al Manual para la administración y operación del Banco de Programas y Proyectos, a lo solicitado por la Secretaría Distrital de Planeación y lo identificado por la Oficina Asesora de Planeación del IDPAC |  |  |
|  |  | AN |  |  |  |  |  |
| 12 | Oficina Asesora de Planeación. | 16 h | Aprobar la formulación de los proyectos de inversión de la entidad. C ¿Se requiere ajustes? 11 Si No Acta de comité. Inscribir y registrar los proyectos de inversión en la herramienta tecnológica del Distrito. Fichas EBI-D Emitir Concepto de viabilidad e ingresarlo a la herramienta tecnológica del Distrito. Concepto de Viabilidad en la Ficha EBI-D D |  | Se verificará que la formulación de los proyectos de inversión se ajuste a los lineamientos impartidos y al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual para la administración y operación del Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría Distrital de Planeación. |  | x |
|  |  | AN |  |  |  |  |  |
| 13 | Comité Directivo. | 2 h |  |  |  |  |  |
|  |  | AN |  |  |  |  |  |
| 14 | Oficina Asesora de Planeación. | 8 h |  |  | Cumplir los lineamientos impartidos por la Secretaria Distrital de Planeación a través del Manual de usuario Reprogramación, Actualización del Plan de Acción – componente de Inversión y de Gestión |  |  |
|  |  | AN |  |  |  |  |  |
| 15 | Oficina Asesora de Planeación. | 4 h |  |  | El concepto de viabilidad se carga en la herramienta tecnológica del Distrito a través del módulo Banco de Proyectos – registrar proyectos de inversión – concepto de viabilidad y sustentación |  |  |
|  |  | AN |  |  |  |  |  |
| 16 | Oficina Asesora de Planeación. |  | Informar a la Secretaria Distrital de Planeación la validación de la información y cierre en la herramienta tecnológica del Distrito. ¿El proyecto requiere actualizaciones? Fin Si Solicitar la actualización del proyecto de inversión. Correo electrónico con solicitud de actualización del proyecto de inversión o indicador PEI acompañado de: Ficha de formulación del proyecto de inversión formato Word y pdf. o, Formato Plan de Acción por Dependencia IDPAC-PE-FT-14 E D Correo electrónico |  | Se realiza un ciclo de validación de inconsistencias en la herramienta tecnológica del Distrito. |  | x |
| 17 | Gerente del Proyecto. |  |  |  | Fin de la etapa de formulación, viabilización, inscripción y registro de los proyectos de inversión. La gerencia del proyecto debe revisar mínimo cada tres meses, si requiere actualización en la ficha EBI-D, ficha de formulación del proyecto o en el plan de acción. |  | x |
| 18 | Gerente del Proyecto. |  |  |  | Correo electrónico del Gerente acompañado con el formato de formulación del proyecto de inversión en versión word y pdf, esta última, con firma del gerente y formato de formulación firmado por la gerencia del proyecto, entregado en la Oficina Asesora de Planeación. Para actualizaciones del Plan de Acción se debe enviar correo electrónico con justificación, acompañado con el formato IDPAC-PE-FT-14. Indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) a través de correo electrónico con justificación. |  |  |
| 19 | Oficina Asesora de Planeación. |  | Realizar las actualizaciones solicitadas. Plan Anual de adquisiciones ajustado. Ficha EBI actualizada Informes SEGPLAN Plan Estratégico Institucional ¿La solicitud es correcta? 18 No Si Ingresar la actualización solicitada dentro del Plan de Acción del Proyecto de inversión Formato Plan de Acción IDPAC-PE-FT-14 Fin ED |  | Los ajustes podrán darse en cuanto a metas, recursos, cambio de gerente y/o formulador, metas indicadores PEI, entre otros, conforme a lo establecido en el Manual de usuario reprogramación, actualización del plan de acción componente de inversión y de gestión de la Secretaría Distrital de Planeación y dentro de los procedimientos institucionales. |  |  |
| 20 | Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  | Las modificaciones deben guardar coherencia con el objetivo, producto y actividades programadas en el proyecto de inversión. En los casos que sea necesario la Oficina Asesora de Planeación, deberá consultar modificaciones a la Secretaría Distrital de Planeación Se realizarán los ajustes solicitados en la herramienta tecnológica del Distrito |  | x |
| 21 | Gerencia del Proyecto. |  |  |  | Las actualizaciones solicitadas y aprobadas, deben reflejarse en los planes de acción de los proyectos de inversión cargados en la Herramienta SHARE POINT del proceso correspondiente. |  | x |

RELACIÓN DE REGISTROS

| CÓDIGO (TRD) | NOMBRE | FÍSICO | MAGNÉTICO |
| --- | --- | --- | --- |
| En gestión | Acta de Comité | x |  |
| En gestión | Documento de Formulación de Proyectos | x | x |
| En gestión | Plan Plurianual de Inversiones |  | x |
| En gestión | Circular con lineamientos | x | x |
| En gestión | Concepto de Viabilidad | x |  |
| En gestión | Plan Anual de Adquisiciones |  | x |
| En gestión | Fichas EBI-D |  | x |
| En gestión | Informes SEGPLAN para los componentes de gestión e inversión en los procesos de actualización y reprogramación. |  | x |
| En gestión | Plan Estratégico Institucional (PEI) |  | x |
| En gestión | Planes de Acción de los Proyectos de Inversión |  | x |

- CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | ÍTEM MODIFICADO - DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 04 | 24/05/2016 | Se modificó el código del procedimiento, el formato de descripción del procedimiento, se replantearon las actividades a desarrollar y se identificaron puntos de control. |
| 05 | 28/05/2018 | Modificación en objetivo, definiciones, documentos de soporte, políticas, seguridad de la información, aspectos ambientales, relación de registros, actividades, puntos de control, revisión y aprobación |

- revisión y aprobación

| ElaborÓ | RevisÓ | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Yamile Avila Otálora Contratista Oficina Asesora de Planeación | Himelda Tapiero Ortiz Contratista Oficina Asesora de Planeación Willington Granados Herrera Contratista Oficina Asesora de Planeación | Verónica Basto Méndez Jefe Oficina Asesora de Planeación |

Para la formulación se deberá tener en cuenta Manual de usuario reprogramación, actualización del plan de acción componente de inversión y de gestión de la Secretaría Distrital de Planeación